AI文案/写作助手小程序 —— 全流程开发细则

项目定位与功能概述

本项目为基于大模型能力的AI文案/写作助手小程序，核心功能覆盖：周报、工作总结、朋友圈文案、短视频脚本、求职信、情书、演讲稿、作文改写等八大写作场景。变现模式采用会员订阅（19–39元/月）+ 按次付费 + 流量主广告的组合方式。

📋 第一章 前期准备工作

一、核心决策：主体类型选择

结论：必须注册企业主体（含个体工商户），个人主体不可行。

原因有三：

- AI类目限制：AI问答涉及深度合成技术，小程序需补充“深度合成-AI问答”服务类目。目前个人主体小程序尚未开放深度合成相关服务类目，必须申请企业主体类型。

- 支付功能限制：个人主体的小程序不支持微信支付功能，若要做付费会员或按次付费，必须用企业主体注册。

- 备案要求：2026年算法监管全面收紧，未备案不得上线运营已成硬规，生成式AI服务必须办理算法备案，个人主体无法完成。

个体户工商户体量在成本上有一定优势，可开通支付功能，建议注册个体工商户。

二、材料清单

企业/个体工商户主体需准备：

营业执照扫描件或照片（四角完整、字迹清晰，经营范围建议包含“人工智能应用开发”或“软件开发”以利于AI类目审核）

法人身份证正反面扫描件

管理员身份证正反面扫描件（管理员可以不是法人）

一个从未注册过微信公众平台的邮箱

法人实名微信号和手机号

对公账户信息（小额打款验证时需使用）

个体工商户特别说明： 注册时主体类型选择“企业”，再在下拉菜单中选择“个体工商户”细分类型。

📝 第二章 注册与基础配置

步骤一：注册小程序账号

访问微信公众平台官网（mp.weixin.qq.com），点击“立即注册”，选择账号类型“小程序”。

填写邮箱并设置密码，系统会向该邮箱发送激活链接，点击激活。

选择主体类型时务必选择“企业” （个体工商户也选企业，再选细分类型），提交后不可修改。

填写主体信息：统一社会信用代码、企业名称、营业执照住所等。

企业主体验证方式有两种：

方式一（推荐） ：小额打款验证。填写对公账户，腾讯打入几分钱小额款项，登录网银查看后输入金额完成验证，免费。

方式二：微信认证，支付300元认证费，1-5个工作日完成。

请注意，无论选哪种方式，企业主体的小程序都必须完成微信认证，否则后续无法备案和开通支付。

填写管理员信息（可不限于法人），拥有小程序最高权限。

如果企业名下已有已认证的公众号，可通过“复用公众号资质快速注册”，免300元认证费，审核约2-3小时通过，效率更高。

步骤二：完善小程序基础信息

小程序名称：建议提前准备3-5个备选名称（如“AI文案精灵”“写作助手Pro”“智写作”等）。

小程序头像：建议使用与写作/AI相关的图标设计。

简介：清晰说明服务内容——八大写作场景全覆盖。

获取AppID：登录后台进入「开发管理→开发设置」，获取AppID（小程序唯一标识，后续开发必用）。

步骤三：小程序备案

2026年起，备案是强制要求，未备案的小程序无法上线。

进入后台「设置→小程序备案→新增备案」，需提交：

主体资质（营业执照）

负责人身份证件

承诺书（后台自动生成并电子签署）

备案审核通常需2-7个工作日。

步骤四：选择服务类目

在「设置→服务类目」中添加以下类目：

工具 → 办公（作为主类目）

深度合成服务 → AI问答（用于AI文案生成能力）

若小程序涉及AI问答功能，必须在代码审核阶段补充“深度合成-AI问答”服务类目，并提交以下资质：

技术主体的《互联网信息服务算法备案》（算法类型须为“生成合成类（深度合成）”）

小程序主体与技术主体的合作协议（须含算法名称或备案编号）

🛠️ 第三章 技术架构与开发方案

一、推荐技术架构

采用 小程序前端 ↔ 自建后端 ↔ 大模型API 的三层架构，不建议小程序直接调用大模型API。

小程序端：微信小程序原生开发，负责界面渲染、用户交互和流式显示。

自建后端：核心中转枢纽，使用Node.js（Express/Koa）或Python（FastAPI/Django）。接收小程序请求，用安全存储的API Key调用大模型，处理流式响应。

大模型API：选用国内合规大模型服务（通义千问/DeepSeek/文心一言）。

为什么不能用小程序直接调大模型？

API Key暴露风险：若在前端硬编码API Key，极易被恶意抓取和滥用。

域名白名单限制：境外域名（如api.openai.com）稳定性和可访问性是问题。

二、AI模型选择建议

对于AI写作场景，建议选用国内合规大模型API：

通义千问：阿里云产品，免费额度较高，接入文档完整，适合初期测试。

DeepSeek：通过腾讯云开发接入可用“三行代码”完成初始化，技术门槛最低。

文心一言：百度产品，在中文写作方面表现较好。

采用腾讯云开发的AI扩展能力方案最为简便：通过wx.cloud.extend.AI接口调用大模型，无需自行搭建后端服务器，只需在代码中初始化云开发环境即可。

三、开发环境搭建

下载微信官方开发者工具（最新版本）。

创建项目：填写AppID、项目名称、本地目录。

选择“空白模板”或基础模板。

域名白名单配置（发布前必做）：在小程序后台「开发管理→开发设置→服务器域名」中配置：

request合法域名：https://dashscope.aliyuncs.com（通义千问）或对应大模型服务域名

必须支持HTTPS协议，域名需完成ICP备案并持有SSL证书。

开启“不校验合法域名”用于本地调试。

四、开发周期与技术要点

核心开发任务与工期：

页面设计与UI开发：3-5天

AI模型接入与API调试：2-3天

用户系统/登录/积分体系：3-5天

付费功能（会员订阅/按次付费）：5-7天

流量主广告接入：1天

测试与优化：3-5天

总计约：2-3周（不含合规材料准备）

关键实现要点：

流式输出：建议采用WebSocket实现逐字显示效果，让用户看到AI逐字生成的过程，避免长时间等待。

对话历史管理：存储用户历史输入和AI回复，支持重新编辑和续写。

内容审核：接入微信云开发内容安全API，实时过滤违法违规输入和输出。

AI生成内容标识：在生成文本末尾明确标注“由AI生成”，并嵌入隐式标识（元数据来源信息）。

🚀 第四章 支付体系搭建（核心变现）

一、微信支付商户号申请

登录小程序后台→「微信支付→接入微信支付」，点击“申请接入”。

填写申请信息（企业/个体工商户资质），提交后等待微信支付审核（1-5天）。

微信支付审核通过后会发送开户邮件，根据邮件指引完成对公账户验证打款。

登录商户平台签署协议。

APPID授权绑定：在商户平台「产品中心→APPID授权管理」中绑定小程序的AppID。

返回小程序后台确认授权，完成绑定。

二、虚拟支付接入（⚠️ 2026年强制要求）

政策要点：2026年4月1日起，微信小程序虚拟支付全终端强制合规，未接入视为违规。AI写作、按次付费购买额度等均属于虚拟支付范畴，必须接入。

虚拟支付费率：

iOS端：15%（苹果佣金+微信服务费，2026年限时优惠）

安卓/鸿蒙/PC端：10%（微信收取）

符合条件的AI小程序可享受AI成长计划中的优惠费率

接入步骤：

登录小程序管理后台，进入“虚拟支付”模块。

开通专属微信支付商户号（用于结算、提现）。

接入官方虚拟支付接口 wx.requestVirtualPayment，完成全终端适配。

三、付费方案设计

根据典型AI写作场景，建议设置以下商品：

体验额度：新用户注册赠送5-10次免费生成

按次付费：1元/次，19元/30次

月度会员：19-39元/月（不同档位对应不同功能，如基础版19元/月含周报、朋友圈文案；专业版39元/月含短视频脚本、求职信等全部场景）

年度会员：按月度会员×10计算，促进长期留存

会员功能设计建议：

免费用户：每日限额3-5次，仅限基础场景（周报、朋友圈文案）

标准会员（19元/月）：所有八大场景无限次使用

专业会员（39元/月）：额外解锁高级模板、批量生成、导出为Word等功能

四、流量主广告接入

AI写作小程序的UI界面中存在多处植入广告位的空间，流量主收益可作为变现补充。

开通条件：累计独立访客≥500；账号合规无违规。

开通流程：

登录小程序后台→「流量主→开通」

阅读并同意《微信小程序流量主服务协议》

提交审核，完善结算信息（个人绑本人银行卡，企业绑对公账户）

审核通过后创建广告位（推荐插屏广告在写作结果弹出后插入、横幅广告在底部常驻）

收益模式：收益根据广告展示量按月结算，满100元可提现。

💡 同时建议关注腾讯AI小程序成长计划：提供免费云开发环境、1亿大模型Token额度、无门槛广告接入、优惠虚拟支付费率等权益，2026年全年有效。

⚖️ 第五章 AI合规与算法备案

一、合规概述

AI写作属于面向公众提供生成式AI服务，需要完成多项合规备案，这是该项目上线前的核心门槛。

二、算法备案流程

备案入口：国家网信办算法备案系统

备案周期：约3-6个月，包含以下步骤：

主体资质核验（7-10个工作日） ：注册+企业实名认证

算法信息填报（核心，约2个月） ：算法名称、类型、场景、原理、数据来源、用户规模等信息

材料筹备：包括营业执照、法人及算法负责人证明、《生成式人工智能上线备案表》《安全评估报告》、不少于10000个关键词的拦截列表、2000题以上的评估测试题集

审核测试：配合属地网信办完成多轮审查，提供5个实名认证测试账号进行技术测试，通过后需完成公安机关实地安全检查

终审公示：地方审核通过后上报中央网信办终审，通过后获取备案编号，需在小程序显著位置公示编号及链接

⚠️ 关键时间建议：由于算法备案周期长，建议在开始开发的同时启动备案申请，切勿等开发完成后再开始。

三、微信平台类目适配

备案通过后：

登录小程序后台→「设置→服务类目」→添加“深度合成→AI问答”

上传以下资料合成一张图片（大小控制在10M以内）：

网信部门备案资料截图（含备案编号）

小程序AppID

小程序主体名称

调用第三方技术的还需提交小程序与技术主体的合作协议（含算法名称、备案编号等信息）

四、上线后的常态化合规

内容标注：对所有AI生成内容添加显式标识（如图文标注“AI生成”）和隐式标识。

内容安全：搭建“机器审核+人工复审”机制，接入微信云开发内容安全API实时过滤违规内容。

数据隐私：遵循“最小必要”原则收集用户数据，提供数据训练关闭功能，日志留存不少于180天。

投诉机制：设置便捷投诉举报入口，制定应急预案，确保2小时内切断违规服务、24小时内上报主管部门。

✅ 第六章 测试、提审与上线

一、测试阶段

本地真机测试：iOS和Android多机型测试，验证页面渲染和流式输出体验。

体验版测试：上传代码后在后台设置为“体验版”，生成测试二维码邀请用户进行全流程验证。

压力测试：验证模型API响应速度，避免大量并发时超时。

合规排查：使用miniprogram-ci工具扫描排查代码合规风险。

二、提交审核前检查清单

已完成企业主体注册和微信认证

已完成小程序ICP备案

已添加“深度合成-AI问答”服务类目并上传备案资料

已配置服务器域名白名单（HTTPS）

已接入虚拟支付接口

已在隐私政策页面公示模型名称及备案编号

在AI生成页面增加显著说明“AI生成、人工智能生成”或同等含义字样

已设置内容安全审核机制

已配置流量主广告（如计划接入）

三、提交审核

点击开发者工具“上传”按钮，填写版本号（如1.0.0）和更新说明。

登录后台「版本管理」，点击“提交审核”。

填写审核信息：服务类目（工具/深度合成）、功能说明、测试备注。

提供测试账号（如有付费功能需提供可正常登录的测试账号）。

审核周期：

常规小程序：1-2个工作日

涉及AI深度合成类目：需额外审核材料，周期可能延长至5-7个工作日

四、上线发布

审核通过后，在后台「版本管理→审核版本」点击“发布”即可上线。

建议开启灰度发布：先让10%-20%用户访问新版，观察运行情况后再全量覆盖。

💰 第七章 成本预算参考

| 项目 | 费用 |
| --- | --- |
| 小程序注册（个人可免，但AI写作项目必须用企业主体） | 免费 |
| 微信认证（企业主体） | 300元/年 |
| 小程序备案 | 免费（仅需提交材料） |
| 服务器（云服务器/云开发） | 50-200元/月 |
| 域名+SSL证书 | 50-100元/年 |
| AI大模型API调用 | 按token计费，约0.01-0.1元/次 |
| 大模型免费额度（通义千问/DeepSeek首次注册赠送） | 可用于测试阶段 |
| 开发成本（如外包或自建团队） | 视复杂程度而定 |

建议初期部署在微信云开发环境，充分利用免费额度和成长计划资源降低试错成本。

📈 第八章 迭代运营建议

持续优化写作质量：针对用户反馈持续优化prompt工程，提升AI生成内容的实用性。

场景扩展：后续可根据用户需求增加简历优化、邮件生成、读书笔记等新场景。

用户留存：通过会员专属模板、每日签到送次数等功能提升付费用户留存率。

合规更新：AI生成内容需持续关注监管政策变化，每月更新关键词库。

🚨 特别提醒：这是AI写作项目最关键的风险点——算法备案必须同步启动，不能等开发完成再开始。开发阶段（1-2个月）和备案阶段（2-3个月）同步推进，才能控制整个项目周期在3-6个月内。如果开发完成后再开始备案，项目延期风险极高。